Отдел по образованию

Администрация Палласовского муниципального района

ПРИКАЗ

от 29.08.2024 г№ 169 /2

Об утверждении Дорожной карты

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Палласовском муниципальном районе Волгоградской области в 2025 году

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 25.07.2024 № 715 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2025 году» и в целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Палласовском муниципальном районе в 2025 году **приказываю:**

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Палласовском муниципальном районе в 2025 году;
2. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
	* доведение информации о Дорожной карте подготовки к проведению ГИА до педагогических работников, обучающихся и выпускников образовательных организаций, их родителей (законных представителей);
	* выполнение мероприятий Дорожной карты.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника

Отдела по образованию А.К. Беглярова

УТВЕРЖДЕНО

приказом Отдела по образованию администрации Палласовского муниципального района

Волгоградской области

от 29.08.2024 г. № 169/2

**Дорожная карта**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Палласовском муниципальном районе в 2025 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Палласовском муниципальном районе****Волгоградской области** |
| 1. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее именуется - ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам | август 2024 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 2. | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ОГЭ, ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфереобразования | август-сентябрь 2024 | Отдел по образования Руководители ОО |
| 3 | Проведение совещания с руководителями ОО, школьными координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11 по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ в основной и дополнительные периоды2024 года | ноябрь 2024 | Отдел по образованию Руководители ОО |
| **II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общемобразовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль – сентябрь 2024 г. | Отдел по образованию руководители ОО учителя-предметники |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам.Проведение индивидуальных занятий и консультаций | август 2024 –май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ООучителя-предметники |
| 3. | Повышение квалификации руководителей школ и учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, ВПРУправление педагогической деятельностью учителей по профилактике ошибок | Реализация втечение 2024-2025 учебного года | Руководители ОО учителя-предметники |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | обучающихся на ЕГЭ в контексте повышения качества общего образования |  |  |
| 4. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2024/2025,2025/2026 учебные года | Ноябрь 2024 г., март 2025 г. | Отдел по образованию |
| 5. | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы вобласти преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Отдел по образованию руководители ОО |
| 6. | Организация и проведение «круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | В течение 2024-2025учебного года | Отдел по образованию руководители методических объединений РМО (далее именуется -руководители РМО) |
| 7. | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Волгоградской области от 29.05.2023 г. № 53 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Волгоградской области» | В соответствии с концепцией | Отдел по образованию руководители ОО |
| 8. | Контроль за организацией участия учителей русского языка и математики, работающих в 2024/2025 учебном году в 9, 11 классах, в курсах по повышению профессиональногомастерства | В течение года | Отдел по образованию Руководители ОО |
| 9. | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области от 23.07.2021г. №614 «Об утверждении Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области» | По плану | Отдел образования руководители ОО |
| 10. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «ФИПИ» по вопросамсовершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2024 года | Сентябрь - декабрь 2024 г. | Руководители РМО |
| 11. | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей-предметников | В течение 2024 - 2025 | Руководители РМО,руководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | учебного года |  |
| 12. | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА- 11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся сограниченными возможностями здоровья | Ноябрь 2024 г.,апрель 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| **III. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 1. | Подготовка приказов о проведении ГИА-9 и ГИА-11:* об организации подготовки к проведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году;
* о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в Палласовском муниципальном районе Волгоградской области в 2025 году;
* об организации подготовки к проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году;
* об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году;
* об утверждении мест регистрации для сдачи ЕГЭ в 2025 году на территории Палласовского муниципального района Волгоградской области;
* о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах;
* об утверждении перечня пунктов проведения ГИА-11, ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году;
* об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (далее именуется - ГЭК) по поведению ГИА-9, ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году;
* об ответственном за получение контрольных измерительных материалов (далее именуется – КИМ) в 2025 году;
* о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году;
* об утверждении схем проведения ГИА-11 в 2024 году;
* об утверждении состава лиц (членов ГЭК для проведения ГИА-11 в 2025 году, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее именуется – ППЭ), технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, ассистентов, оказывающих помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для проведения ЕГЭ на ППЭ в 2025 году;
* об утверждении составов муниципальных предметных и апелляционных комиссий;
 | октябрь 2024 г.сентябрь 2024 г.октябрь 2024 гОктябрь 2024 г.Ноябрь 2024 г.Ноябрь 2024 г.Январь 2025 г.Январь 2025 г.январь 2025 г.Январь 2025 г.февраль 2025 г.Март 2025 г.май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | * о проведении ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году;
* о проведении ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году;
* об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2025 году;
* о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области
 | Апрель 2025 г.Апрель 2025 г.май 2025В течение 2024 - 2025 учебного года |  |
| 2. | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте администрации Палласовского муниципального района в разделе отдел образования и официальных сайтах ОО | В течение 2024 - 2025 учебного года | Отдел по образованию руководители ОО |
| **IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 1. | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9 | Март - апрель 2025 г | Руководители РМО,руководители ОО |
| 2. | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | В течение 2024-2025 г. | Отдел по образованию руководители РМО, руководители ОО |
| 3. | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ: члены ГЭК, руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощьруководителю ППЭ и организаторам, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ | Февраль – май 2025 г. | Отдел по образованию  |
| 4. | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественныхнаблюдателей | Февраль –апрель 2025 г. | Отдел по образованию  |
| **V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 1. | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в районе (далее - координаторы проведения ГИА), образовательных организациях в 2025 году | Сентябрь – октябрь 2024 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА- 11 в 2025 году:* выпускников образовательных организаций 2024/2025 учебного года;
* выпускников прошлых лет;
* обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования;
* лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов;
 | Октябрь – ноябрь 2024 г. | Отдел по образованию руководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  участников итогового сочинения (изложения) |  |  |
| 3. | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2021 г. №805 «Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» (далее-приказ Рособрнадзора от 11 июня 2021 г. №805) | В сроки установленные приказомРособрнадзора от 11 июня 2021 г. №805 | Отдел по образованию руководители ОО |
| 4. | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС | В течение 2024-2025г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 5. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | Август 2024 г.-июль 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 6. | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | Сентябрь-ноябрь2024 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения). | Декабрь 2024 г., февраль, май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 8. | Регистрация участников ГИА ГИА-11ГИА-9 | До 01 февраля 2025 г.До 01 марта 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 9. | Организация работы отдела образования по:* созданию ППЭ;
* формированию списков руководителей ППЭ;
 | январь – март 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов |  |  |
| 10. | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами(брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | Октябрь 2024 г. – май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 11. | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей(законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | Постоянно | Отдел по образованию руководители ОО |
| 12. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися ивыпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Август 2024 г.-август 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 13. | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ вформате демоверсий КИМ 2025 года | Январь –апрель 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 14. | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА в ОО | В течение 2024 г., 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 15. | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2025году | Апрель 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 16. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников сограниченными возможностями здоровья | Январь-апрель 2025г. | Отдел по образованию Руководители ОО |
| 17. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохожденияГИА в 2025 году | Апрель – май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 18. | Организация взаимодействия с муниципальными службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Волгоградской области в 2025 году:а) управлением МВД Российской Федерации по Волгоградской области; б) управлением специальной связи по Волгоградской области;в) учреждением здравоохранения Волгоградской области;г) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком"; д) муниципальными общественными организациями | В течение 2024 г., 2025 г. | Отдел по образованию |
| 19. | Поведение дополнительных мероприятий (по необходимости) по обеспечению ППЭсистемой видеонаблюдения в режиме on-line | январь –июнь 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 20. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Февраль – июль 2025 г. | Отдел по образованию руководитель ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Проверка готовности ППЭ | февраль, март, май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 22. | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | февраль - март, май2025 г. | Отдел по образованию  |
| 23. | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 ссоблюдением требований информационной безопасности | апрель - сентябрь2025 г. | Отдел по образованию  |
| 24. | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:1. информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА;
2. сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей;
3. консультирование общественных наблюдателей;
4. аккредитация общественных наблюдателей;
5. подготовка и выдача в отделе образования удостоверений общественных наблюдателей
 | В течение 2024 г.- 2025 г. | Отдел по образованию  |
| **VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 1. | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации (далее именуется - СМИ).Организация взаимодействия со СМИ:* пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ);
* участие в тематических интервью;
* публикация материалов
 | Октябрь 2024 | Отдел по образованию |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через:а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания;г) СМИ;д) инструктажи, классные часы | Сентябрь 2024 г. - сентябрь 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте администрации Палласовского муниципального района в разделе отдел образования и официальныхсайтах ОО | постоянно | Отдел по образованию руководители ОО |
| 4. | Мониторинг размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах администрации Палласовского муниципального района в разделеОтдел образования и образовательных организаций | Декабрь 2024 г. – май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 5. | Организация и проведение консультаций для выпускников прошлых лет | Сентябрь 2024 г. - июнь 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 6. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов,брошюр, памяток по вопросам ГИА | постоянно | Отдел по образованию руководители ОО |
| 7. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году | Ноябрь 2024 г., далее - поотдельным графикам | Руководители ОО |
| 9. | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2025 году | Ноябрь 2024 г. далее - поотдельным графикам | Руководители ОО |
| 10. | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | май 2025 г. | Руководители ОО |
| 11. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11:* с полученными ими результатами ГИА;
* с решениями ГЭК и председателя ГЭК;
* с решениями конфликтных комиссий.
 | в периодпроведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 12. | Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Палласовском муниципальном районеВолгоградской области в 2025 году | В течение года | Отдел по образованию руководители ОО |
| 13. | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2024 года, получившимина ЕГЭ высокие результаты | В течение года | Отдел по образованию руководители ОО |
| **VII. Финансовое обеспечение ГИА** |
| 1. | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печатиэкзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ | Март, май2025 года | Отдел по образованию руководители ОО |
| 2. | Выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций заработу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат другим лицам, | март 2025 - декабрь2025 г. | отдел образованияруководители ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныелица |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  |
| **VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций поподготовке к проведению ГИА в 2024/2025 учебном году | Январь –июнь 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 2. | Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за соблюдениемустановленного порядка проведения ГИА | Март-апрель 2025 г. | Отдел по образованию |
| 3. | Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2024 г., февраль, май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |

Заместитель начальника Отдела образования А.К. Беглярова