Отдел по образованию

Администрация Палласовского муниципального района

ПРИКАЗ

от 29.08.2024 г                                                                  № 169 /2

Об утверждении Дорожной карты

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Палласовском муниципальном районе Волгоградской области в 2025 году

В соответствии с приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 25.07.2024  № 715 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Волгоградской области в 2025 году» и в целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Палласовском муниципальном районе в 2025 году приказываю:

- Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Палласовском муниципальном районе в 2025 году;

- Руководителям образовательных организаций обеспечить:

  - доведение информации о Дорожной карте подготовки к проведению ГИА до педагогических работников, обучающихся и выпускников образовательных организаций, их родителей (законных представителей);

  - выполнение мероприятий Дорожной карты.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника

Отдела по образованию                                                        А.К. Беглярова

УТВЕРЖДЕНО

приказом Отдела по образованию администрации Палласовского муниципального района

Волгоградской области

от 29.08.2024 г. № 169/2

Дорожная карта

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Палласовском муниципальном районе в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Палласовском муниципальном районе Волгоградской области |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации (далее именуется - ГИА) в разрезе образовательных организаций по всем предметам | август 2024 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 2. | Проведение анализа результатов отдельных групп участников ОГЭ, ЕГЭ в целях выявления и профилактики нарушений действующего законодательства в сфере образования | август-сентябрь 2024 | Отдел по образования Руководители ОО |
| 3 | Проведение совещания с руководителями ОО, школьными координаторами проведения ГИА-9, ГИА-11 по итогам проведения ЕГЭ, ОГЭ в основной и дополнительные периоды 2024 года | ноябрь 2024 | Отдел по образованию Руководители ОО |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | июль – сентябрь 2024 г. | Отдел по образованию руководители ОО учителя-предметники |
| 2. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-11 по обязательным учебным предметам. Проведение индивидуальных занятий и консультаций | август 2024 – май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО учителя-предметники |
| 3. | Повышение квалификации руководителей школ и учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, ВПР Управление педагогической деятельностью учителей по профилактике ошибок | Реализация в течение 2024-2025 учебного года | Руководители ОО учителя-предметники |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | обучающихся на ЕГЭ в контексте повышения качества общего образования |  |  |
| 4. | Мониторинг работы предметных методических объединений по совершенствованию преподавания учебных предметов и корректировка планов работы на 2024/2025, 2025/2026 учебные года | Ноябрь 2024 г., март 2025 г. | Отдел по образованию |
| 5. | Контроль за организацией и проведением аналитической и диагностической работы в области преподавания отдельных учебных предметов в образовательных организациях | постоянно | Отдел по образованию руководители ОО |
| 6. | Организация и проведение «круглых столов», семинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов и подготовки обучающихся к ГИА по всем учебным предметам | В течение 2024-2025 учебного года | Отдел по образованию руководители методических объединений РМО (далее именуется - руководители РМО) |
| 7. | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Волгоградской области от 29.05.2023 г. № 53 «Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества подготовки обучающихся образовательных организаций Волгоградской области» | В соответствии с концепцией | Отдел по образованию руководители ОО |
| 8. | Контроль за организацией участия учителей русского языка и математики, работающих в 2024/2025 учебном году в 9, 11 классах, в курсах по повышению профессионального мастерства | В течение года | Отдел по образованию Руководители ОО |
| 9. | Организация работы по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области от 23.07.2021г. №614 «Об утверждении Концепции системы обеспечения профессионального развития педагогических работников в Волгоградской области» | По плану | Отдел образования руководители ОО |
| 10. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ «ФИПИ» по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2024 года | Сентябрь - декабрь 2024 г. | Руководители РМО |
| 11. | Проведение индивидуальных консультаций и видеоконсультаций для учителей- предметников | В течение 2024 - 2025 | Руководители РМО, руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | учебного года |  |
| 12. | Проведение вебинаров (совещаний) для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА- 11, по вопросам подготовки и технологии проведения ГИА обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Ноябрь 2024 г., апрель 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Подготовка приказов о проведении ГИА-9 и ГИА-11: - об организации подготовки к проведению ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения в Палласовском муниципальном районе Волгоградской области в 2025 году; - об организации подготовки к проведению ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году; - об утверждении списка категорий лиц, имеющих доступ к экзаменационным материалам ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году; - об утверждении мест регистрации для сдачи ЕГЭ в 2025 году на территории Палласовского муниципального района Волгоградской области; - о проведении итогового сочинения (изложения) в 11(12) классах; - об утверждении перечня пунктов проведения ГИА-11, ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; - об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии (далее именуется - ГЭК) по поведению ГИА-9, ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году; - об ответственном за получение контрольных измерительных материалов (далее именуется – КИМ) в 2025 году; - о назначении ответственного за работу с ключами шифрования при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году; - об утверждении схем проведения ГИА-11 в 2024 году; - об утверждении состава лиц (членов ГЭК для проведения ГИА-11 в 2025 году, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее именуется – ППЭ), технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, ассистентов, оказывающих помощь участникам ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, организаторов) для проведения ЕГЭ на ППЭ в 2025 году; - об утверждении составов муниципальных предметных и апелляционных комиссий; | октябрь 2024 г. сентябрь 2024 г. октябрь 2024 г Октябрь 2024 г. Ноябрь 2024 г. Ноябрь 2024 г. Январь 2025 г. Январь 2025 г. январь 2025 г. Январь 2025 г. февраль 2025 г. Март 2025 г. май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - о проведении ГИА-9 в Волгоградской области в 2025 году; - о проведении ГИА-11 в Волгоградской области в 2025 году; - об утверждении состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в 2025 году; - о внесении изменений в некоторые приказы, регламентирующие вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Волгоградской области | Апрель 2025 г. Апрель 2025 г. май 2025 В течение 2024 - 2025 учебного года |  |
| 2. | Размещение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы проведения ГИА, на официальном сайте администрации Палласовского муниципального района в разделе отдел образования и официальных сайтах ОО | В течение 2024 - 2025 учебного года | Отдел по образованию руководители ОО |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучения членов предметных комиссий ГИА-9 | Март - апрель 2025 г | Руководители РМО, руководители ОО |
| 2. | Проведение семинаров-совещаний с учителями-предметниками | В течение 2024-2025 г. | Отдел по образованию руководители РМО, руководители ОО |
| 3. | Организация обучающих семинаров (вебинаров) для персонала ППЭ: члены ГЭК, руководителей ППЭ; организаторов; технических специалистов, оказывающих помощь руководителю ППЭ и организаторам, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ | Февраль – май 2025 г. | Отдел по образованию |
| 4. | Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей | Февраль – апрель 2025 г. | Отдел по образованию |
| V. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Формирование состава лиц, ответственных за проведения ГИА в районе (далее - координаторы проведения ГИА), образовательных организациях в 2025 году | Сентябрь – октябрь 2024 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА- 11 в 2025 году: - выпускников образовательных организаций 2024/2025 учебного года; - выпускников прошлых лет; - обучающихся и выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования; - лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей - инвалидов; | Октябрь – ноябрь 2024 г. | Отдел по образованию руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  участников итогового сочинения (изложения) |  |  |
| 3. | Организация своевременного формирования и ведения региональной информационной системы (далее – РИС) в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2021 г. №805 «Об установлении требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональные информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе репликации сведений в указанные информационные системы» (далее-приказ Рособрнадзора от 11 июня 2021 г. №805) | В сроки установленные приказом Рособрнадзора от 11 июня 2021 г. №805 | Отдел по образованию руководители ОО |
| 4. | Обеспечение мер по обеспечению информационной безопасности РИС | В течение 2024-2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 5. | Мониторинг полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений | Август 2024 г.- июль 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 6. | Регистрация участников итогового сочинения (изложения) | Сентябрь-ноябрь 2024 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 7. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): утверждение мест регистрации на итоговое сочинение (изложение); утверждение мест проведения итогового сочинения (изложения). | Декабрь 2024 г., февраль, май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 8. | Регистрация участников ГИА ГИА-11 ГИА-9 | До 01 февраля 2025 г. До 01 марта 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 9. | Организация работы отдела образования по: - созданию ППЭ; - формированию списков руководителей ППЭ; | январь – март 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - формированию списков организаторов ППЭ, технических специалистов |  |  |
| 10. | Организация обеспечения образовательных организаций информационными материалами (брошюры, листовки) для работы с родителями и обучающимися по вопросам подготовки и проведения ГИА | Октябрь 2024 г. – май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 11. | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций | Постоянно | Отдел по образованию руководители ОО |
| 12. | Организация и проведение разъяснительной работы с участниками (обучающимися и выпускниками образовательных организаций, выпускниками прошлых лет) по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Август 2024 г.- август 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 13. | Организация выполнения обучающимися 9, 11 (12) классов тренировочных работ в формате демоверсий КИМ 2025 года | Январь – апрель 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 14. | Проведение рабочих совещаний с координаторами проведения ГИА в ОО | В течение 2024 г., 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 15. | Анализ работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2025 году | Апрель 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 16. | Проведение мероприятий по подготовке к проведению ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья | Январь-апрель 2025 г. | Отдел по образованию Руководители ОО |
| 17. | Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов для прохождения ГИА в 2025 году | Апрель – май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 18. | Организация взаимодействия с муниципальными службами по вопросам взаимодействия при организации и проведении ГИА в Волгоградской области в 2025 году: а) управлением МВД Российской Федерации по Волгоградской области; б) управлением специальной связи по Волгоградской области; в) учреждением здравоохранения Волгоградской области; г) Волгоградским филиалом открытого акционерного общества "Ростелеком"; д) муниципальными общественными организациями | В течение 2024 г., 2025 г. | Отдел по образованию |
| 19. | Поведение дополнительных мероприятий (по необходимости) по обеспечению ППЭ системой видеонаблюдения в режиме on-line | январь – июнь 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 20. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Февраль – июль 2025 г. | Отдел по образованию руководитель ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 21. | Проверка готовности ППЭ | февраль, март, май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 22. | Мониторинг создания условий информационной безопасности в ППЭ | февраль - март, май 2025 г. | Отдел по образованию |
| 23. | Обеспечение тиражирования экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 с соблюдением требований информационной безопасности | апрель - сентябрь 2025 г. | Отдел по образованию |
| 24. | Формирование состава общественных наблюдателей для проведения ГИА, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, и представление в комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области материалов для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; - консультирование общественных наблюдателей; - аккредитация общественных наблюдателей; - подготовка и выдача в отделе образования удостоверений общественных наблюдателей | В течение 2024 г.- 2025 г. | Отдел по образованию |
| VI. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1. | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА в средствах массовой информации (далее именуется - СМИ). Организация взаимодействия со СМИ: - пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА (подготовка и проведение ЕГЭ, ОГЭ, результаты ЕГЭ, ОГЭ); - участие в тематических интервью; - публикация материалов | Октябрь 2024 | Отдел по образованию |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) СМИ; д) инструктажи, классные часы | Сентябрь 2024 г. - сентябрь 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте администрации Палласовского муниципального района в разделе отдел образования и официальных сайтах ОО | постоянно | Отдел по образованию руководители ОО |
| 4. | Мониторинг размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах администрации Палласовского муниципального района в разделе Отдел образования и образовательных организаций | Декабрь 2024 г. – май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 5. | Организация и проведение консультаций для выпускников прошлых лет | Сентябрь 2024 г. - июнь 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 6. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА | постоянно | Отдел по образованию руководители ОО |
| 7. | Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2025 году | Ноябрь 2024 г., далее - по отдельным графикам | Руководители ОО |
| 9. | Проведение собраний с обучающимися в образовательных организациях по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2025 году | Ноябрь 2024 г. далее - по отдельным графикам | Руководители ОО |
| 10. | Проведение Единого общешкольного собрания по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | май 2025 г. | Руководители ОО |
| 11. | Ознакомление участников ГИА-9 и ГИА-11: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 12. | Обеспечение взаимодействия со СМИ в целях информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в Палласовском муниципальном районе Волгоградской области в 2025 году | В течение года | Отдел по образованию руководители ОО |
| 13. | Организация встреч выпускников текущего года с выпускниками 2024 года, получившими на ЕГЭ высокие результаты | В течение года | Отдел по образованию руководители ОО |
| VII. Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | Приобретение расходных материалов для обеспечения реализации технологии печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования в ППЭ | Март, май 2025 года | Отдел по образованию руководители ОО |
| 2. | Выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных организаций за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, а также выплат другим лицам, | март 2025 - декабрь 2025 г. | отдел образования руководители ОО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  |  |
| VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за организацией работы образовательных организаций по подготовке к проведению ГИА в 2024/2025 учебном году | Январь – июнь 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |
| 2. | Разработка и утверждение ежегодного графика проведения проверок за соблюдением установленного порядка проведения ГИА | Март-апрель 2025 г. | Отдел по образованию |
| 3. | Проведение контрольных мероприятий при проведении итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2024 г., февраль, май 2025 г. | Отдел по образованию руководители ОО |

Заместитель начальника Отдела образования		А.К. Беглярова