Приложение 2

ДОРОЖНАЯ КАРТА

комплексного сопровождения введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

в МКОУ «СШ №2» г. Палласовки Волгоградской области

на 2020-2022 учебные годы

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

- Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.

- Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.

- Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС и профессионального стандарта педагогических работников.

- Пополнить учебно-методическую базу школы.

- Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.

- Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации

ООП СОО.

- Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

Ожидаемые результаты

- Разработка пакета нормативных документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО в школе.

- Подготовка педагогов к введению ФГОС СОО.

- Разработка ООП СОО, программы учебных курсов по предметным областям с учетом развития универсальных учебных действий учащихся на уровне среднего общего образования и программы внеурочной деятельности учащихся.

- Создание методических рекомендаций для работников школы по вопросам введения ФГОС СОО.

5.	Создание информационного, научно-методического, материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО.

| Мероприятия | Сроки | Ответственный |  | Ожидаемый результат, документы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение ФГОС СОО |  |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы |  | Директор школы |  | Рабочая группа, распределение |  |
|  | июнь, 2020 |  |  | функций. Приказ о создании РГ. |  |
| Разработка и утверждение плана подготовки (дорожной | июнь, 2020 | Ответственная за УВР |  | План-график подготовки введения |  |
| карты) введения ФГОС СОО |  |  |  | ФГОС СОО. |  |
| Проведение анкетирования, собеседований с | Ноябрь 2019-март 2020 | Ответственная за УВР, |  | Результаты анкетирования |  |
| обучающимися 9-х классов по выбору профиля обучения. |  | служба сопровождения. |  |  |  |
| Обеспечение участия сотрудников в совещаниях по | Постоянно | Администрация, |  | Знакомство с основными положениями |  |
|  |  |  |  | ФГОС СОО. Выступления по итогам |  |
| вопросам введения ФГОС СОО |  | руководители МО |  |  |  |
|  |  |  |  | знакомства с опытом пилотных ОУ. |  |
| Работа МО по обеспечению введения ФГОС СОО | Ноябрь, 2020 | Администрация |  | Выполнение плана-графика |  |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного | Апрель, 2021 |  |  | Оценка ОУ школы с учётом требований |  |
| обеспечения реализации образовательных программ СОО |  | Директор школы |  | ФГОС СОО |  |
| в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |  |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам | В течение 2020-2021 |  |  | Формирование заявки на обеспечение |  |
| учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем. | учебного года | Зав.библиотекой |  | учебниками. Организация закупки |  |
| Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для |  |  |  | учебников для работы по ФГОС СОО в |  |
| реализации ФГОС СОО |  |  |  | 10-х классах. |  |
| Разработка оптимальной модели организации | В течение 2020-2022 | Ответственные за УВР, |  | Актуальная модель взаимодействия |  |
|  | учебных лет |  |  | учреждений общего и дополнительного |  |
| образовательного процесса |  | ВР |  |  |  |
|  |  |  |  | образования детей, культуры и спорта |  |
| Тренинги по выбору обучающимися образовательного | В течение 2020 – | Классные руководители |  |  |  |
| профиля, внеурочной деятельности, образовательные | 2021 учебного года |  |  | Осознанный выбор образовательного |  |
| экскурсии, проведение изучения профессиональных |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | маршрута |  |
| предпочтений и компетенций выпускников |  |  |  |  |  |
| 9 классов |  |  |  |  |  |
| Информирование родителей (законных представителей) | постоянно |  |  |  |  |
| о введении и реализации ФГОС СОО через проведение |  | Администрация |  | Учет интересов родителей (законных |  |
| школы родительских собраний, анкетирования, сайт |  |  |  | представителей) обучающихся |  |
| школы |  |  |  |  |  |
|  | 2. Нормативное обеспечение |  |  |  |  |
|  | До июня 2020 г. | Рабочая группа |  | Протокол педсовета |  |
| Разработка ООП ФГОС СОО. Утверждение на педсовете |  |  |  | ООП ФГОС СОО |  |
| Разработка и утверждение локальных актов, |  | Администрация |  |  |  |

| регламентирующих введение ФГОС СОО в МКОУ «СШ №2» г. Палласовки Волгоградской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - об утверждении плана введения |  |
|  |  |  | ФГОС СОО (дорожная карта); |  |
|  |  |  | - о разработке ООП СОО |  |
|  |  |  | - О переходе ОУ на обучение по |  |
|  |  |  | ФГОС СОО; |  |
|  |  |  | -об утверждении годового |  |
|  |  |  | календарного учебного графика; |  |
|  |  |  | - об утверждении модели организации |  |
|  |  |  | внеурочной деятельности в старшей |  |
|  |  |  | школе; |  |
|  |  |  | - об утверждении программы по |  |
|  |  |  | повышению уровня профессионального |  |
|  |  |  | мастерства педагогических работников; |  |
|  |  |  | - о системе оценки реализации ООП |  |
|  |  |  | СОО (ВШК, мониторинг); |  |
|  |  |  | - о внесении изменений в должностные |  |
|  |  |  | инструкции сотрудников, реализующих |  |
|  |  |  | ООП СОО |  |
| Формирование банка данных нормативно-правовых | Постоянно | Администрация | Банк данных документов |  |
| документов федерального, регионального школьного |  |  |  |  |
| уровней |  |  |  |  |
| Моделирование учебного плана (10 класс) с учетом | Февраль-март, 2020 | Администрация | Учебный план СОО |  |
| методических рекомендаций и социального запроса |  |  |  |  |
| обучающихся и их родителей |  |  |  |  |
| Формирование плана внутришкольного контроля с | Август-сентябрь | Зам. директора | Планы внутришкольного контроля |  |
| учетом требований требованиям ФГОС ООО | 2020 | по УВР, ВР |  |  |
| Разработка рабочих программ по предметам учебного | До июня 2020 |  | Определение необходимых изменений в |  |
| плана (10 класс). |  | Учителя-предметники, | модели образовательной системы ОУ |  |
| Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО |  | Руководители МО |  |  |
| Разработка системы оценивания образовательных | В течение 2020 – 2021 |  | Положение о системе оценивания |  |
| достижений обучающихся на разных ступенях обучения в | учебного года | Администрация | образовательных достижений на |  |
| условиях ФГОС |  |  | ступени СОО |  |

10

| Разработка положения об индивидуальном образовательном | В течение 2020 – 2021 | Администрация | Положение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| проекте | учебного года |  | об индивидуальном проекте |  |
| Разработка и утверждение форм договора о предоставлении | В течение 2020 – 2021 | Администрация |  |  |
| среднего общего образования | учебного года |  |  |  |
|  |  |  | Определение списка учебной |  |
| Формирование перечня учебников и учебных пособий, | Январь - март, 2020 | Методический совет. | литературы, используемой в |  |
| используемых в образовательном процессе школы в |  | руководители МО | образовательном процессе в |  |
| соответствии с ФГОС СОО |  |  | соответствии с ФГОС СОО |  |
| 3.Методическое и кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| Обучение рабочей группы по вопросам введения ФГОС | Сентябрь | Директор школы | Владение информацией о ходе введения |  |
| СОО | 2019- май 2020 |  | ФГОС СОО |  |
| Ознакомление педагогического коллектива школы с |  |  | Информированность педагогов об |  |
| нормативно- правовыми документами федерального, | По мере | Администрация | особенностях ФГОС СОО |  |
| регионального, муниципального, школьного уровней | поступления |  |  |  |
| по вопросам введения ФГОС СОО. |  |  |  |  |
| Организация методической работы в соответствии | В течение всего | Рабочая группа | Выполнение плана-графика введения |  |
|  | периода введения |  |  |  |
| по вопросам введения ФГОС СОО |  |  | ФГОС СОО |  |
|  | ФГОС СОО |  |  |  |
| Курсовая переподготовка, повышение квалификации | По плану повышения | Директор | Повышение квалификации учителей. |  |
| педагогов в 10-11 классах | квалификации |  | Документы о прохождении курсов |  |
| Участие в региональных конференциях, совещаниях, |  | Председатели МО, | Повышение квалификации учителей п |  |
| семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС | По мере необходимости |  |  |  |
|  |  | педагоги | вопросам реализации ООП СОО. |  |
| СОО |  |  |  |  |
| Проведение индивидуальных консультаций для |  |  |  |  |
| педагогов по вопросам разработки рабочих программ | Постоянно |  | Поэтапная подготовка педагогических |  |
| учебных предметов, курсов, реализуемых в рамках части |  | Администрация | и управленческих кадров к введению |  |
|  | по запросам |  |  |  |
| формируемой участниками ОО; программ |  |  | ФГОС |  |
| внеурочной деятельности. |  |  |  |  |
| Формирование банка методических материалов по |  |  |  |  |
| вопросам введения ФГОС СОО: обобщение опыта, |  | Администрация, | Снятие профессиональных затруднений |  |
| методические разработки отдельных уроков и занятий | Постоянно |  |  |  |
|  |  | председатели МО |  |  |
| внеурочной деятельности, выступления на |  |  |  |  |
| конференциях, публикации |  |  |  |  |

| Организация и проведение педагогических советов, |  | Администрация, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| семинаров, заседаний методсовета, методических | Регулярно по плану |  | Решение вопросов, возникающих |  |
|  |  | руководители МО, |  |  |
| объединений, рабочих групп по проблемам введения | школы |  | в ходе введения ФГОС СОО. |  |
|  |  | члены рабочей группы |  |  |
| ФГОС СОО. |  |  |  |  |
| 4. Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |
| Анализ условий и ресурсного обеспечения | В течение всего | Администрация, | Обеспечение финансовой поддержки |  |
| образовательных программ ООО в соответствии с |  |  | мероприятий по переходу на ФГОС |  |
|  | периода | рабочая группа |  |  |
| требованиями ФГОС СОО |  |  | СОО |  |
| Определение объемов расходов, необходимых для |  | Директор школы, | Обеспечение финансовой поддержки |  |
|  | До декабря 2020 | контрактный | мероприятий по переходу на ФГОС |  |
| реализации ООП ФГОС СОО |  |  |  |  |
|  |  | управляющий | СОО |  |
| Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с | В течение всего | Администрация, | Оснащённость ОУ в соответствии |  |
| требованиями ФГОС СОО к минимальной оснащенности |  |  |  |  |
|  | периода | рабочая группа | с требованиями ФГОС СОО. |  |
| учебного процесса и оборудованию учебных помещений. |  |  |  |  |
| Обеспечение соответствия материально-технической |  | Администрация, | Приведение в соответствие |  |
| базы реализации ООП СОО действующим санитарным и | В течение всего |  | материально-технической базы |  |
| противопожарным нормам, нормам охраны труда | периода | рабочая группа | реализации ООП СОО с |  |
| работников ОУ. |  |  | требованиями ФГОС СОО. |  |
|  |  | Ответственная за УВР, учитель информатики и ИКТ | Создание условий для |  |
| Совершенствование информационно-образовательной | В течение всего |  | использования информационно- |  |
| среды школы | периода |  | образовательной среды |  |
|  |  |  | обучающимися и учителями |  |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО |  |  |  |  |
|  |  |  | Результаты анкетирования. Создание |  |
| Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к введению и | Май 2020 | Рабочая группа | условий для оперативной ликвидации |  |
| реализации ФГОС СОО» |  |  | профессиональных затруднений и |  |
|  |  |  | организация взаимодействия. |  |
| Информирование педагогов по ключевым позициям | В течение всего |  | Планы проведения педагогических |  |
| введения ФГОС СОО через педагогические советы, | периода введения | Администрация | советов, производственных совещаний |  |
| производственные совещания, школьные семинары и т.д. | ФГОС СОО |  | и семинаров. |  |
| Организация доступа работников школы к электронным | В течение всего | Ответственная за УВР, учитель информатики и ИКТ | Создание банка полезных ссылок, |  |
| образовательным ресурсам Интернет | периода введения |  | наличие странички о переходе на ФГОС |  |
|  | ФГОС СОО |  | СОО на сайте ОУ |  |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к | Февраль - май 2020 | Администрация | Информирование общественности о |  |
| введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт | Раз в полугодие | классные руководители | ходе и результатах внедрения ФГОС |  |
| ОУ, информационные стенды, родительские собрания | СОО. Протоколы родительских. | ОУ, информационные стенды, родительские собрания | СОО. Протоколы родительских. |  |
| Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС СОО. | В течение всего периода | Администрация, Рабочая Группа. | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС СОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС СОО. |  |