Приложение 1 к приказу

Отдела по образованию

от «09» января 2023г. №1

ДОРОЖНАЯ КАРТА мероприятийпо организации введенияв общеобразовательных организациях Палласовского муниципального района федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413» № п/п; Мероприятия; Сроки исполнения; Результат; Ответственные. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Организационно-управленческое обеспечение введения в общеобразовательных организациях Палласовского муниципального района федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413»(далее – именуется обновлённый ФГОС СОО). 1; Проведение инструктивных совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросам, связанным с введением обновлённого ФГОС СОО; В течение учебного года в соответствии с графиком; Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной и школьных управленческих команд в рамках введения обновлённых ФГОС; Отдел по образованию. 2; Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённого ФГОС СОО; январь 2023; Проведена оценка готовности к введению обновлённого ФГОС,составлена аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО, выявлены дефициты; Общеобразовательные организации (далее – ОО района). 3; Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.; в течение года; Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО; ОО района. 4; Организация участия педагогического сообщества Палласовского муниципального района в совещаниях по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС (выездные и в формате ВКС); в течение года в соответствии с графиком; Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной и школьных управленческих команд в рамках введения обновлённых ФГОС; Отдел по образованию, ОО района. 5; Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.; до 1 сентября 2023; Образовательная организация обеспечена учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников; ОО района. 6; Изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности; май 2023 года; Учебный план, сформирован с учётом запросов родителей (законных представителей); ОО района. 7; Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников; сентябрь 2023 года; Оказана своевременная адресная помощь образовательным организация по вопросам использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников; Отдел по образованию. 2. Нормативное обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО. 8; Формирование муниципальной дорожной карты мероприятий по введению обновлённого ФГОС СОО; январь 2023 года; Синхронизированы процессы управления введением обновлённого ФГОС СООна муниципальном уровне и уровне ОО; Отдел по образованию. 9; Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённого ФГОС СООв соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации; январь - март 2023 года; Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновлённым ФГОС СООшколами Палласовского района; Отдел по образованию, ОО района. 10; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введениеобновлённого ФГОС СОО; в течение всего периода; Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию обновлённого ФГОС СОО; Отдел по образованию, ОО района. 11; Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО; в течение всего периода; Отдел по образованию, ОО района. 12; Внесение изменений в программу развития образовательной организации (при необходимости).; август 2023 года; Нормативный документ приведён в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО; ОО района. 13; Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости); август 2023 года; Нормативный документ приведён в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО; ОО района. 14; Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённого ФГОС СОО; в течение года; Нормативные документы приведены в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО; Отдел по образованию, ОО района. 15; Приведение в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СООдолжностных инструкций работников образовательной организации (при необходимости); август 2023 года; Должностныеинструкции приведены в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО (при необходимости); ОО района. 16; Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО; май 2023 года; Нормативный документ приведён в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО; ОО района. 17; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности; май 2023 года; Нормативный документ приведён в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО; ОО района. 18; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО; август 2023 года; Разработаны рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана; ОО района. 19; Экспертиза учебных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО; август 2023 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам соответствуют требованиям обновлённого ФГОС СОО; ОО района. 3. Методическое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО. 20; Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО; в течение года; Сформированы планы работы.; Отдел по образованию. 21; Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО; в течение года; Сформирован пакет методических материалов по теме реализации ООП СОО; Отдел по образованию. 22; Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновлённого ФГОС СОО; май-август 2023 года; Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновлённых ФГОС; Отдел по образованию. 23; Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам; сентябрь-декабрь 2023 года; Проконтролированы (в рамках внутришкольного контроля) способы достижения учителем планируемых образовательных уроков; ОО района. 24; Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей сопровождение реализацииобновлённого ФГОС СОО; август 2023 года; Разработан план методической работы, разработан приказ об утверждении плана методической работы; ОО района. 25; Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации; в течение года; Разработан план методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации; ОО района. 26; Изучение нормативных документов по переходу на обновлённый ФГОССОО педагогическим коллективом; в течение года; Синхронизирован процесс введенияобновлённого ФГОС СОО.; ОО района. 27; Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО; август 2023 года; Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе.; Отдел по образованию, ОО района. 28; Формирование плана внутришкольного контроля в условиях введенияобновлённого ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновлённым ФГОС СОО; август 2023 года; Сформирован план внутришкольного контроля на учебный год.; ОО района. 29; Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся; по отдельному графику; Достигнуто повышение качества образования в Палласовском районе; Отдел по образованию, ОО района. 30; Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности; в течение года; Достигнуто повышение качества образования в Палласовском районе; Отдел по образованию, ОО района. 4. Кадровое обеспечение введенияобновлённого ФГОС СОО. 31; Анализ кадрового обеспечения при реализации обучения пообновлённым ФГОС СОО; Ежегодно; Аналитическая справка.; ОО района. 32; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО; март- май 2023 года; Аналитическая справка.; ОО района. 33; Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО; март – апрель 2023 года; Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд; Отдел по образованию, ОО района. 34; Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО; март-август 2023 года; Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд; Отдел по образованию, ОО района. 35; Обеспечение обучения специалистов Отдела по образованию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО; март 2023 года; Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд; Отдел по образованию. 36; Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год; май-август 2023 года; Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год; ОО района. 5. Мониторинг готовности района к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. 37; Участие в мониторинговых исследованиях по вопросу реализации образовательными организациями обновлённого ФГОС СОО; в течение года по отдельному графику; Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в школах обновлённого ФГОС СОО; Отдел по образованию, ОО района. 6. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 38; Размещение на сайте Отдела по образованию информационных материалов об обучении по обновлённым ФГОС СОО; в течение года; Информация размещена на сайтеОтдела по образованию; Отдел по образованию. 39; Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов об обучении по обновлённым ФГОС СОО; в течение года; Информация размещена на сайте образовательной организации.; ОО района. 40; Информирование родительской общественности об обучении по обновлённым ФГОС СОО; в течение года; Информация размещена на сайте образовательной организации, страницах школы в социальных сетях, информационном стенде в холле образовательной организации; ОО района.