Приказ

по муниципальному казённому общеобразовательному учреждению

«Средняя школа № 2» города Палласовки Волгоградской области

№   4                                                                                                             от  09.01.2023года

«Об организации введения обновленного ФГОС СОО в МКОУ «Средняя школа №2».

В соответствии с приказом  Отдела по образованию   Администрации  Палласовского  муниципального района Волгоградской области «Об организации введения обновленного ФГОС СОО в общеобразоватеоьных организациях Палласовского муниципального района» № 1 от  09.01.2023г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Организовать работу по внедрению и реализации в МКОУ «Средняя школа №2» обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  РФ от 17 мая 2012 г.№ 413».

- Утвердить состав рабочей группы по внедрению и реализации в МКОУ «Средняя школа №2» обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в составе:

- Маслакова Г.Р.- ответственная за УВР,

- Беглярова А.К. -руководитель МО учителей русского языка,литературы,

- Миронова Г.В.- руководитель МО математики,информатики,физики,

- Фладунг М.С.- руководитель центра «Точка роста »,

- Сатывалдыева Л.А.- руководитель МО учителей ин.языка,

- Старцева Т.П.-руководитель МО учителей биологии, географии,химии,

- Журова Г.А.- руководитель МО учителей ОБЖ,музыки,технологии,физкультуры,

- Негметова А.С.- руководитель МО учителей истории,обществознания.

3.       Рабочей группе по введению в  МКОУ «СШ № 2»  обновленного ФГОС СОО (под руководством ответственной за УВР Маслаковой Г.Р.)  обеспечить выполнение  предусмотренных Дорожной картой мероприятий (приложение № 1).

4.   Провести самообследование школы на предмет готовности образовательной организации к введению обновленного ФГОС СОО , утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки  РФ от 17 мая 2012 г.№ 413».

5.        До 01.09.2023г. провести работу по созданию условий для внедрения обновленных  ФГОС СОО в соответствии с утвержденной дорожной картой.

6.       Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «СШ№2»                                                                    Е.В. Донцова

| Ф.И.О. | Должность | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Маслакова Г.Р. | ответственная за УВР |  |  |
| Беглярова А.К. | руководитель МО |  |  |
| Миронова Г.В. | руководитель МО |  |  |
| Фладунг М.С. | руководитель центра «Точка роста» |  |  |
| Негметова А.С. | руководитель МО |  |  |
| Сатывалдыева Л.А. | руководитель МО |  |  |
| Старцева Т.П. | руководитель МО |  |  |
| Журова Г.А. | руководитель МО |  |  |

Приложение № 1 к приказу директора МКОУ «СШ№2» № 4 от 09.01.2023 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА мероприятий по организации введения в МКОУ «СШ№2» федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413» № п/п; Мероприятия; Сроки исполнения; Результат; Ответственные. 1; 2; 3; 4; 5. 1. Организационно-управленческое обеспечение введения в МКОУ «СШ №2» города Палласовки федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. №413» (далее – именуется обновлённый ФГОС СОО). 1; Проведение инструктивных совещаний по вопросам, связанным с введением обновлённого ФГОС СОО; В течение учебного года в соответствии с графиком; Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной и школьных управленческих команд в рамках введения обновлённых ФГОС; Ответственная за УВР Маслакова Г.Р.. 2; Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённого ФГОС СОО; январь 2023; Проведена оценка готовности к введению обновлённого ФГОС, составлена аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС СОО, выявлены дефициты; Рабочая группа. 3; Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.; в течение года; Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО; Инвентаризационная комиссия. 4; Организация участия педагогического сообщества в совещаниях по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС (выездные и в формате ВКС). Проведение педагогического совета по вопросам подготовки к введению и реализации обновленного ФГОС СОО.; в течение года в соответствии с графиком. Апрель, август; Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной и школьных управленческих команд в рамках введения обновлённых ФГОС; Рабочая группа. 5; Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.; до 1 сентября 2023; Образовательная организация обеспечена учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников; Рабочая группа, библиотекарь Мунтаева Г.Т.. 6; Изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности; май 2023 года; Учебный план, сформирован с учётом запросов родителей (законных представителей); Руководитель рабочей группы Маслакова Г.Р., ответственная за ВР Дусанова Н.А.. 7; Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников; сентябрь 2023 года; Оказана своевременная адресная помощь образовательным организация по вопросам использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников; Руководители МО, библиотекарь Мунтаева Г.Т.. 2. Нормативное обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО. 8; Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации; январь - март 2023 года; Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновлённым ФГОС СОО в МКОУ «СШ № 2»; Рабочая группа, администрация школы. 9; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение обновлённого ФГОС СОО; в течение всего периода; Сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию обновлённого ФГОС СОО; Маслакова Г.Р., Миронова Г.В., Беглярова А.К.. 10; Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО; в течение всего периода; Рабочая группа. 11; Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости); август 2023 года; Нормативный документ приведён в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО; Рабочая группа. 12; Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённого ФГОС СОО; в течение года; Нормативные документы приведены в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО; Беглярова А.К.. 13; Приведение в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации (при необходимости); август 2023 года; Должностные инструкции приведены в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО (при необходимости); Рабочая группа. 14; Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО; май 2023 года; Нормативный документ приведён в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО; Рабочая группа. 15; Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности; май 2023 года; Нормативный документ приведён в соответствие с требованиями обновлённого ФГОС СОО; Ответственные за ВР Дусанова Н.А., Харитонова О.Б.. 16; Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО; август 2023 года; Разработаны рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана; Рабочая группа. 17; Экспертиза учебных программ среднего общего образования в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО; август 2023 года; Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам соответствуют требованиям обновлённого ФГОС СОО; Рабочая группа. 3. Методическое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО. 18; Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам; сентябрь-декабрь 2023 года; Проконтролированы (в рамках внутришкольного контроля) способы достижения учителем планируемых образовательных уроков; Рабочая группа, руководители МО. 19; Разработка плана методической работы школы, обеспечивающей сопровождение реализации обновлённого ФГОС СОО; август 2023 года; Разработан план методической работы, разработан приказ об утверждении плана методической работы; Рабочая группа. 20; Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации; в течение года; Разработан план методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации; Рабочая группа. 21; Изучение нормативных документов по переходу на обновлённый ФГОС СОО педагогическим коллективом; в течение года; Синхронизирован процесс введения обновлённого ФГОС СОО.; Рабочая группа. 22; Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО; август 2023 года; Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе.; Рабочая группа. 23; Формирование плана внутришкольного контроля в условиях введения обновлённого ФГОС СОО и реализации ООП СОО по обновлённым ФГОС СОО; август 2023 года; Сформирован план внутришкольного контроля на учебный год.; Рабочая группа. 24; Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся; по отдельному графику; Достигнуто повышение качества образования в МКОУ «СШ №2»; Рабочая группа, учителя-предметники. 25; Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности; в течение года; Достигнуто повышение качества образования в МКОУ «СШ №2»; Рабочая группа, учителя-предметники. 4. Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО. 26; Анализ кадрового обеспечения при реализации обучения по обновлённым ФГОС СОО; Ежегодно; Аналитическая справка.; Администрация школы. 27; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО; март- май 2023 года; Аналитическая справка.; Рабочая группа. 28; Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО; март-август 2023 года; Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд; Рабочая группа. 29; Обеспечение обучения специалистов Отдела по образованию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО; март 2023 года; Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд; Рабочая группа. 30; Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год; май-август 2023 года; Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год; Рабочая группа. 5. Мониторинг готовности района к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО. 31; Участие в мониторинговых исследованиях по вопросу реализации образовательными организациями обновлённого ФГОС СОО; в течение года по отдельному графику; Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в школах обновлённого ФГОС СОО; Рабочая группа. 6. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 32; Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов об обучении по обновлённым ФГОС СОО; в течение года; Информация размещена на сайте образовательной организации.; Ответственная за сайт Миронова Г.В.. 33; Информирование родительской общественности об обучении по обновлённым ФГОС СОО; в течение года; Информация размещена на сайте образовательной организации, страницах школы в социальных сетях, информационном стенде в холле образовательной организации; Рабочая группа.